## Slide 1: WBS와 개발 비용 산정
UP(Unified Process) 개발 방법론 채택
FP(기능점수)법 – 간이 기능 점수법 사용
6조 이원준, 남강민, 박주성, 김영태

## Slide 2
S/W 릴리즈
일반 사용자에 인계
일반 사용자 환경 검증
피드백
모듈별 요구사항 확인
테스팅 계획 수립
테스팅
피드백 및 디버깅
모듈별 테스팅 보고서 작성
서버-클라이언트 요구사항 분석
GUI 인벤트 처리 코드 구현
GUI 컴포넌트, 서버 커넥션 구현
예외처리 코드 구현
테스트 데이터 선정
테스팅
GUI 요구사항 분석
전체 GUI 구축
GUI 테스트, 품질 검증
S/W 요구사항 분석S/W 요구사항 명세서
S/W 컴포넌트 분할
S/W 아키텍처 디자인
아키텍쳐 검증
서버 요구사항 분석
서버-클라이언트 트랜잭션 분석
클라이언트 요구사항 분석
클라이언트 UI 디자인
DB 요구사항 분석
DB 요구사항 명세서
DB 모델링
DB 구조 검증
S/W 개발 프로세스 모델 선정
상위수준 WBS
유스케이스 다이어그램
유스케이스 기술서
유스케이스 검토
팀 구성원 파악
팀원별 역할부여
프로젝트 팀 구성
시장분석, 자료수집
프로젝트 주제, 요구 기능 산출물
협업 커뮤니케이션 프로그램
1. 도입
2. 상세
3. 구축
4. 이행
프로젝트 팀 구성
프로젝트 정의
Use Case
전체 요구사항 파악,프로젝트 스케줄링
프로젝트 주제 선정
소프트웨어 기능 정의
S/W 요구사항 추출
사용자 요구사항 분석
간단한 시나리오
사용자 검토
요구기능 분석
상위수준 스케줄링
요구사항 분석, S/W 아키텍처 확정
클라이언트 아키텍처
서버 아키텍처
DB 모델링
서버 어플리케이션
아키텍처 통합
프로젝트 계획
개발규모 산정
기능 요구사항 확정
기능 점수 비용 산정
상세수준 WBS, 간트차트
팀 조직
팀원 별 역할, 범위 할당
프로젝트 계획서
프로젝트 설계
프로젝트 계획서 작성
프로젝트 계획서 검토
시스템 아키텍처 확정
클래스 정의
UML 설계, 클래스 명세서 작성
시퀀스 다이어그램 작성
프로젝트 설계서 작성
프로젝트 설계서 검토
서버 구현
DB 구축
DB 요구사항 분석
DB 구조 구축
DB 검증, 테스트
서버 어플리케이션 구현
1차 시스템 개발
클라이언트 GUI 구현
서버 요구사항 분석
DB-서버 커넥션 구축
주요 SQL사용 코드 구현
클라이언트-서버 인터페이스 코딩
클라이언트-서버 네트워킹 구현
테스팅 계획수립
테스팅
2차 시스템 개발
클라이언트 세부 구현
서버 –클라이언트 최적화
다중 쓰레드 코드 구현
서버-클라이언트 간 네트워크 대응 코드 구현
테스팅
서버 최적화
다수 트래픽 처리 구현
테스트 환경 구성
테스팅
클라이언트 최적화
통합 테스팅
모듈 별 테스팅
통합 테스팅
전체 시스템 요구사항 확인
테스팅 계획 수립
테스팅
피드백 및 디버깅
통합 테스팅 보고서 작성
릴리즈 및 최종 보고
릴리즈
최종 보고
프로젝트 과정, 결과 정리
최종 보고서 작성 및 제출

## Slide 3
ILF(Internal Logic File) | DB(회원 테이블, 워크노트 테이블, 공지사항 테이블, 투표 테이블, 채팅 테이블)
EIF(External Interface File) | 
1. 데이터 기능 점수 : (ILF 개수 x 7.5) + (EIF 개수 x 5.4)
= (5 x 7.5) + (0 x 5.4)
= 37.5
* 워크노트 등록 테이블은 외래키로만 구성되므로 ILF에서 제외
* 간이 기능 점수법 산정

## Slide 4
로그인 | 회원 정보 관리 | 회원정보 등록, 로그인하여 접속 여부 수정 | EI
 | 중복 확인 요청 | 회원 테이블 조회 | EQ
 | 메인 폼 생성 제어 정보 전송 (워크노트, 워크노트 등록 테이블) | 워크노트 등록 테이블, 워크노트 테이블 조회 | EQ
워크노트 메인 | 워크노트 관리 | 워크노트 등록, 삭제 | EI
 | 워크노트 접속 (투표 테이블, 채팅 테이블, 공지사항 테이블) | 공지사항 테이블, 채팅 테이블, 투표 테이블 조회 | EQ
워크노트 | 채팅 관리 | 채팅 등록 | EI
 | 투표 관리 | 투표 등록, 마감, 삭제 | EI
 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록, 삭제 | EI
 | 채팅 갱신 | 새로운 채팅 내용 출력 | EQ
 | 공지사항 갱신 | 새로운 공지사항 출력 | EQ
 | 투표 갱신 | 새로운 투표 출력 | EQ
2. 트랜잭션 기능 점수 : (EI 개수 x 4.0) + (EO 개수 x 5.2) + (EQ 개수 x 3.9)
= (5 x 4.0) + (0 x 5.2) + (6 x 3.9)
= 20 + 0 + 23.4
= 43.4

## Slide 5
3. 미조정 기능 점수
UFP = 데이터 기능 점수 + 트랜잭션 기능 점수
= 37.5 + 43.4
= 80.9
4. 보정 전 개발 원가
보정 전 개발 원가 = 미조정 기능 점수 X 기능 점수당 단가
= 80.9 X 519,203 원 (출처: SW사업대가산정 가이드)
= 42003522.7 원
5. 보정 후 기능 점수 계산
규모 보정 계수 = 기능 점수가 300점 미만 이므로 0.65 적용.
애플리케이션 유형 보정 계수 = 업무 처리용 어플리케이션이므로 1.0 (출처: SW사업대가산정 가이드)
언어 보정 계수 = Java 언어를 사용하므로 1.2(출처: SW사업대가산정 가이드)
품질/틍성 보정 계수 = (0.025 X 총 영향도) + 1.0
(총 영향도 = (분산처리 1 + 성능 0 + 신뢰성 0 + 다중 사이트 0) = 1)
품질 / 특성 보정 계수 = (0.025 X 1) + 1.0 = 1.025

## Slide 6
8. 보정 후 개발 원가 계산
보정 후 개발 원가 = 보정 전 개발 원가 X (규모 보정 계수 X 애플리케이션 보정 계수 X 언어 보정 계수 X 품질/특성 보정 계수)
= 42003522.7 원 X 0.65 X 1.0 X1.2 X 1.025
= 33581816.39865원
-> 33581817원